В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «24» ноября 2014 года № 14.604.21.0152 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 3 в период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года выполнялись следующие работы:

- Разработка эскизного проекта устройства для формования газодиффузионного катода.

- Изготовление устройства для формования газодиффузионного катода.

- Изготовление газодиффузионных катодов (не менее 4-х образцов).

- Проведение вольтамперных и поляризационных испытаний цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов.

При этом были получены следующие результаты:

1) Разработан эскизный проект устройства для формования газодиффузионного катода ПФКГ 00.00.000. Основными элементами устройства являются: - разъёмная матрица; - обечайка матрицы (втулка); - втулка; - трубка; - прокладка; - прижимы; - крепёжные элементы. В пояснительной записке к Эскизному проекту приведено описание и обоснование разработки цилиндрической конструкции воздушно-алюминиевых элементов и газодиффузионных катодов; описание устройства для формования катодов и принцип его работы.

2) В соответствии с разработанным эскизным проектом изготовлено устройство для формования газодиффузионного катода в составе: - разъёмная матрица; - обечайка матрицы (втулка); - втулка; - трубка; - прокладка; - прижимы; - крепёжные элементы. Устройство, предназначенное для создания экспериментального образца батареи на основе воздушно-алюминиевых элементов, обеспечивает изготовление газодиффузионных катодов цилиндрической формы.

3) С помощью устройства для формования газодиффузионного катода изготовлены экспериментальные образцы катодов цилиндрической формы в количестве 10 шт. для проведения дальнейших испытаний.

4) Проведены вольтамперные и поляризационные испытания экспериментальных образцов цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов, включающих в состав цилиндрические газодиффузионные катоды и алюминиевые аноды. Достигнутая удельная энергоёмкость воздушно-алюминиевого элемента составляет 382 Вт ч/кг, что соответствует параметру, заданному по ТЗ (не менее 380 Вт ч/кг).

Цилиндрическая форма анодов, катодов и воздушно-алюминиевых элементов в целом, позволит достичь следующих характеристик для экспериментального образца воздушно-алюминиевой батареи:

- удельная энергоёмкость экспериментального образца – свыше 350 Вт·ч/кг;

- удельная мощность экспериментального образца – 160 Вт/кг;

- удельная энергоёмкость цилиндрических воздушно-алюминиевых элементов, входящих в состав батареи – не менее 380 Вт·ч/кг.

Результаты работ, выполненных на этапе № 3, полностью соответствуют условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.

На данном этапе выполнения проекта была подана заявка на изобретение № 2015146315 от 28.10.2015 «Способ получения порошков для изготовления газодиффузионных электродов», РФ.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.